关于印发《法库县2026年农业社会化服务项目实施方案》的通知

各乡镇人民政府、 街道办事处：

按照省、市农业农村局工作要求，为做好今年我县农业社会化服务工作，聚焦保障国家粮食安全，加快促进小农户和现代农业发展有机衔接，加快培育主体多元、服务专业、竞争充分的社会化服务市场，加快推进规模化、专业化、集约化的现代农业生产方式，促进农业增效和农民增收，根据《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2026年农业社会化服务项目实施工作的通知》（辽农办合发〔2026〕254号）文件精神，结合我县实际制定了《法库县2026年农业社会化服务项目实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

法库县农业农村局

2026年6月3日

# 法库县2026年农业社会化服务项目

# 实施方案

（征求意见稿）

为组织实施好我县 2026年农业社会化服务项目，切实发挥财政资金效益，根据《农业农村部关于印发2025年全国粮油作物大面积单产提升实施方案的通知》、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于进一步推动农业社会化服务工作的通知》、《中央惠民惠农财政补贴项目清单》等要求，聚焦保障国家粮食安全，加快促进小农户和现代农业发展有机衔接，加快培育主体多元、服务专业、竞争充分的社会化服务市场，加快推进规模化、专业化、集约化的现代农业生产方式，促进农业增效和农民增收。结合我县实际，制定如下实施方案。

— 、实施原则

一是聚焦粮油生产。将粮油等主要作物大面积单产提升作为重点，支持各类服务主体提供专业化、便利化服务，促进高产高质、节本减损。二是聚焦生产托管服务。把生产托管作为推进农业社会化服务、发展规模经营的主要方式，探索“服务主体+新型农业经营主体+小农户”、“服务主体+农村集体经济组织+小农户”等服务模式。三是聚焦服务小农户。尊重小农户经营自主权，引导小农户将农业生产中育秧（水田）、耕、种、管（包括植保、灌排、施肥、除草等等）、收（包括秸秆打包、农膜回收）、烘干仓储等环节委托给服务主体，着力解决小农户干不了、干不好、干了不划算的生产难题。四是坚持市场导向。不干扰当地服务价格，不影响农业社会化服务市场正常运行。

## 二、补助标准及条件

（一）服务平均价格核定标准。补助金额以我县确定的综合价格计算，不以服务组织签订的合同价格计算。根据我县实际综合确定各服务环节价格标准如下：

1.玉米、高粱等粮食作物服务价格：耕35元/亩、种35元/亩、管15元/亩（包括植保、灌排、施肥、除草等）、收70元/亩，秸秆打包30元/亩；

2.大豆、花生等油料作物服务价格：耕35元/亩、种35元/亩、管15元/亩（包括植保、灌排、施肥、除草等）、收70元/亩；

3.水稻作物服务价格：耕70元/亩、插秧60元/亩、防15元/亩（包括植保、灌排、施肥、除草等）、收100元/亩，秸秆打包30元/亩。

（二）服务价格补助限额。各环节小农户补助金额按服务价格的30%计算，单季作物亩均各环节补助总额不超过100元；丘陵山区各环节小农户补助金额按服务价格的40%计算，单季作物亩均各环节补助总量不超过130元。

依据2025年省、市提供数据，我县丘陵山区按6度以上耕地面积占比达到50%的计算，丘陵地区村分别是十间房镇钱家沟村（70.1%）、四家子蒙古族乡公主陵村（61.4%）、吉祥街道榆树底村（51.7%）、山区村分别是吉祥街道东二台子村、慈恩寺乡一统沟村。

社会化服务补助资金70%支付给服务对象,30%支付给服务主体。单个服务对象当年累计享受农业社会化服务补助总额不超过10万元；单个服务主体累计项目补助总额不得超过10万元，防止垒大户。

（三）服务补助标准。

1.在平原地区开展服务的按标准价格的30%计算补助：

(1)玉米、高粱等粮食作物服务补助：耕10.50元/亩、种10.50元/亩、防4.50元/亩（包括植保、灌排、施肥、除草等）、收21.00元/亩，秸秆打包9.00元/亩；

(2)大豆、花生等油料作物服务补助：耕10.50元/亩、种10.50元/亩、防4.50元/亩（包括植保、灌排、施肥、除草等）、收21.00元/亩；

(3)水稻作物服务补助：耕21.00元/亩、插秧18.00元/亩、管4.50元/亩（包括植保、灌排、施肥、除草等）、收30.00元/亩，秸秆打包9.00元/亩。

2.在山地丘陵地区开展服务的按标准价格的40%计算补助：

(1)玉米、高粱等粮食作物服务补助：耕14.00元/亩、种14.00元/亩、管6.00元/亩（包括植保、灌排、施肥、除草等）、收28.00元/亩；

(2)大豆、花生等油料作物服务补助：耕14.00元/亩、种14.00元/亩、管6.00元/亩（包括植保、灌排、施肥、除草等）、收28.00元/亩；

(3)水稻作物服务补助：耕28.00元/亩、插秧24.00元/亩、管6.00元/亩（包括植保、灌排、施肥、除草等）、收40.00元/亩，秸秆打包12.00元/亩。

（四）补助对象。接受耕、种、管、收等服务的小农户和规模经营主体，以及承担农业社会化服务项目的农民合作社、家庭农场、农业服务公司、农村集体经济组织、供销合作社等服务主体。

（五）资金或面积安排。承担项目的服务主体服务小农户的面积或资金占比应高于60%。我县小农户指经营面积在150亩以下的农户。规模经营主体指种植大户（土地经营面积在150亩及以上的农户）、家庭农场、农民专业合作社、股份经济合作社、农业企业公司等。

（六）服务主体申报条件。支持农民合作社、家庭农场、农业服务专业户、农业服务公司、农村集体经济组织、供销合作社等各类服务主体发展单环节、多环节服务。项目任务实施县要按照公平竞争、规范择优的方式，在县域内外选择规范化、专业化的服务主体承担项目任务。承担项目的服务主体应具备一定条件：一是具有农业社会化服务实践经验，原则上从事社会化服务两年以上，服务年限可参考农机购置年限等。二是拥有与其服务业务范围、服务能力相匹配的专业农业机械设备、技术人员以及其他基础条件。三是在农民群众中享有良好的信誉。四是自觉接受农业社会化服务行业管理部门的监管，鼓励服务主体跨区域开展服务。

（七）项目环节及服务主体数量。承担项目服务主体的服务规模经营主体内容应不少于2个环节。项目任务实施综合考虑本地承包地面积、服务主体数量等因素，县域内承担项目任务的服务主体数量不少于20家单位。

（八）服务补贴资金及核算。

2025年度结余资金结转至本年度实施。以与农户签订服务合同确权面积为基础，以第三方数据监测为辅助，第三方数据监测面积应大于等于农户签订服务合同面，如第三方数据监测面积小于农户签订服务合同面积，视为未完成服务任务，不予发放补贴。

（九）第三方数据监测。采用第三方数据监测，社会服务组织使用第三方监测设备，由第三方公司提供作业数据及面积，同一服务组织只能安装同一家公司的监测设备，不得安装两家公司设备，如同时安装两家公司设备，只按数据较多的一家公司监测数据计算补助。

## 三、时间步骤

（一）准备阶段（2026年4月20日至4月30日）。制定公布农业生产社会化服务组织名录标准，建立名录，在各乡镇公示服务组织名单，公示不少于7日。各服务组织自行申报面积，根据市下达的任务面积，农业农村局根据农机服务组织的服务能力及近几年服务面积，特别是2025年完成任务面积进行核定分配服务面积，并且在各乡镇进行公示，公示不少于7日。

（二）实施阶段（2025年5月10日至11月15日）。指导纳入名录的服务组织与服务对象签订服务合同，明确服务内容、服务时间、服务价格、双方权利义务等事项，申报文本材料装订成册（包括服务组织执照复印件、法人身份证复印件、开户行许可证复印件、《2026年社会化服务作业合同签订统计表》、与农户签订的农业生产社会化服务合同原件、“一卡通”账户）；各乡镇做好培训宣传工作；服务组织完成监测设备的安装与调试工作。服务主体按照合同要求开展服务，并留存服务照片、作业单、服务合同等材料。实施方案印发前，承担项目的服务主体当年己实施的符台项目要求且验收合格的服务环节纳入补助范围。县农业农村局监督第三方监测公司有序开展监测及服务组织托管服务工作，随机抽查服务质量，开展调查研究工作。

（三）检查验收阶段（2025年11月15日至12月15日）。服务主体应与服务对象签订服务合同。在各服务环节结束后，有条件的情况下县级农业农村部门根据服务主体申请，根据第三方监测公司提供监测数据报告，由县农业农村局委托第三方机构对项目实施的真实性、规范性，以及服务对象满意程度开展检查验收。参与项目实施的服务主体和服务对象对项目实施真实性负责。验收合格后县农业农村局依据实际作业面积核定项目完成情况和补助资金，并且公示服务组织完成的服务面积和补贴金额，公示不少于7日，公示期满后方可向财政部门提出拨付补助的申请，发放补助资金。

（四）核算公示（2025年12月16日至12月31日）。项目检查验收合格后，在全县范围内公示合格服务主体名单和补助金额、服务对象补助金额等，公示期满且无异议后，确定服务主体和服务对象名单。参与项目实施的服务主体和服务对象对项目实施的真实性负责。县级农业农村部门要指导服务主体做好名录信息录入和动态更新工作。

（五）兑付资金。（2026年1月1日至3月31日）。县级农业农村部门应当及时向同级财政部门报送资金兑付申请。服务主体和服务对象有“一卡通”账户的，应通过“一卡通”账户发放，没有“一卡通”账户的，可通过转账形式发放，县域内应统一补助资金发放形式。

## 四、有关要求

（一）加强组织领导。县级农业农村部门成立农业生产社会化服务工作组，组长刘东伟，副组长杨勇，成员王淼、王恩宇，负责相关工作；乡镇（街道）人民政府要高度重视农业社会化服务工作，加强服务意识，转变工作作风，为各类农业生产服务组织提供力所能及的帮助和指导，要突出抓好农机专业合作社，使之成为农业生产托管服务的主力军，推进小农户与现代农业发展有机衔接。

（二）压实工作责任。农业农村局要切实履行职责，建立健全监督机制，做好业务指导和项目检查工作。通过调研、调度等多种形式开展项目监督，做好主体资格审查、服务质量评价等工作，配合开展项目资金审核拨付及使用监督等工作。强化社会监督，及时受理群众反映的项目实施中的各类问题，举报电话：87122364，建立服务主体“黑名单”制度，如服务组织农民投诉多、服务质量不达标、存在弄虚作假、骗补套补、转包分包、质量不达标、农民投诉多等情况一律清除名录，并5年内禁止申请类似项目。利用农机智能化设备核实不同项目间重复作业轨迹，避免服务主体和服务对象重复领取补贴，确无法核实的，要采取适当方式告知服务主体不得兼得项目补助，谁骗补谁负责。

（三）加强资金监管。要依法依规管理使用财政资金，项目资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等支出；不得用于列支农业农村部门工作经费、项目支出、培训经费等；坚决防止以拨代支、截留套取、挤占挪用等问题；服务主体不得将承担的项目任务再行转包，对其自营土地的作业不得纳入补助范围；服务主体之间不得通过相互提供交叉作业服务获取补助资金；不得受理以中介机构名义直接代理申报的项目资金，不得将财政补助资金用于支付中介费用。

（四）加强宣传调度。要加强农业社会化服务政策的宣传解读工作，充分调动小农户和服务主体参与农业社会化服务的积极性，积极推动聚焦关键环节，大力营造推进农业生产社会化服务的良好环境。在丘陵山区开展农业社会化服务。要加强项目跟踪调度，每季度末报送各环节项目进展情况，重点包括完成面积、拨付资金、丘陵山区服务面积、服务带动小农户数量等情况。要做好项目工作总结。