## Sheet1
法库县电子商务进农村综合示范项目进度及资金使用公示（三）
序号 | 项目名称 | 项目承办单位 | 责任人 | 扶持资金额度 （万元） | 拨付金额 （万元） | 累计拨付 （万元） | 拨付进度 | 项目进展 | 备注
1 | 农产品进城 公共服务体系 | 天津伍创电子 商务有限公司 | 刘友明 | 1068 | 99.93 | 527.13 | 49.4% | 截至2023年1月底，公共服务中心入驻企业已达9家、展厅展示销售20余家企业的50多款产品，持续扶持本地企业，逐步形成产业支撑；累计开展项目启动大会、物流体系及公共服务中心启动仪式等6场中心活动。
2 | 农村电子商务 培训体系 | [6 empty] | 截至2023年1月底，共完成电商培训4328人次，其中农村电商普及培训2982人次，技能强化培训607人，政企培训54人，直播人才培训304人，创业提升培训319人，站长培训62人。
3 | 县乡村三级物流 共同配送体系 | 北京群鲜荟萃 科技有限公司 | 陈领庆 | 925 | 248.75 | 480 | 51.9% | 截至2023年1月底，完成举办县乡村三级物流配送体系启动仪式，持续推进快运团购仓储中心、交邮联合配送中心、快递集中分拣中心建设，整合物流、快递企业入驻，推进交邮结合。
4 | 工业品下乡 流通服务体系 | [6 empty] | 截至2023年1月底，完成18个乡镇级点位，124个村级点位门头制作及安装，部分设备入场。1月6日，在财湖“冬捕节”现场开展第一场地推活动。