#

# 关于法库县2023年度乡村振兴项目

# 入库的批复方案

# 各乡镇、相关部门：

# 经研究决定，现将《法库县2023年乡村振兴项目入库汇总表发给你们，请各相关单位按照程序公示公告，及时录入全国防返贫监测信息系统。

# 一、批复情况

# 全县共批复2023年度乡村振兴项目入库16个，其中：产业发展项目7个，基础建设项目3个，保障类项目5个，管理费1个，规划总投资2017.4万元。

# 二、相关要求

# 要充分发挥县级项目库的作用，聚焦防止返贫动态监测和帮扶、乡村产业发展和乡村建设行动等任务，加强与相关行业部门的协调配合，认真做好项目库动态调整，加强项目库建设的督促指导和跟踪监测，不断提高项目库建设质量。要严格执行《关于全面推行扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（辽扶贫办发[2018）48号）文件精神，对项目动态进行全面公告公示。

# 附件：法库县2023年乡村振兴项目入库汇总表

#

#  法库县乡村振兴工作领导小组

#  2023年4月19日

|  |
| --- |
| 法库县2023年乡村振兴项目入库批复表 |
| 填报单位（盖章）：  |  |  | 填报日期：　 2023 年 4 月 19 日  |
| 项目序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质  | 建设地点 | 实施单位 | 预计实施年度 | 预计完成时限 | 建设内容及规模 | 预算总投资（万元） | 受益村 | 收益户数 | 收益人数 | 绩效目标 | 带贫减贫情况 |
| 一 | 产业扶贫 | 到户产业帮扶项目 | 新建 | 法库县 | 法库县 | 2023 | 2023.12 | 脱贫户和监测户发展花生、辣椒、牛等种植养殖及手工业帮扶项目。每户计划最高补助不超过5000元。 | 114 | 法库县 | 230 | 621 | 增加脱贫村群众的收入，提高脱贫村群众的生活质量，提高脱贫人口的认可度 | 进一步激发脱贫致富的内生动力，积极培育发展脱贫户到户产业，促进脱贫群众持续稳定增收，预计巩固扶持全县230户脱贫户和监测户 |
| 叶茂台村花生米筛选厂建设项目 | 新建 | 叶茂台 | 叶茂台镇政府 | 2023 | 2023.12 | 新建库房1700㎡、厂房2450㎡、筛选库房1750㎡、办公用房240㎡、水泥地坪12000㎡、围墙700米等建筑设施；采购筛选机和去石机、仓子、地秤、传输带及配电等设施 | 1032 | 叶茂台 | 19 | 42 | 形成设施齐备的现代农业设施，为全镇农业经济发展奠定坚实基础 | 有效延长农产品保质期，有效调控市场价格，提高当地农民收入，保护农民的种植积极性 |
| 叶茂台村花生米筛选厂道路硬化、亮化配套建设项目 | 新建 | 叶茂台 | 叶茂台镇政府 | 2023 | 2023.12 | 新建水泥道路长800米，路面宽5米；每30米安装一盏8米高路灯，需安装27盏路灯 | 63 | 叶茂台 | 19 | 42 | 道路硬化和亮化配套能长期有效的发挥效益 | 进一步完善硬化产业路、亮化配套，提供便利条件，助力脱贫人口持续增收 |
| 高三家子村高标准温室大棚建设项目 | 新建 | 秀水河子 | 秀水河子镇政府 | 2023 | 2023.12 | 支持高三家子村建设高标准温室大棚6栋，每栋长120米，宽12米，高5米，每栋温室大棚占地4.5亩。 | 180 | 秀水河子 | 5 | 18 | 通过高标准温室大棚的建造，提升现代设施农业水平，实现群众增收致富的目标 | 转变农业增长方式，调整农业结构，实现农民增收 |
| 秀水河子现代设施产业园区增设排水渠项目 | 新建 | 秀水河子 | 秀水河子镇政府 | 2023 | 2023.12 | 秀水河子现代设施产业园区增设排水渠建设，排水渠长度4300米 | 97 | 秀水河子 | 5 | 18 | 调整种植结构，提高农民收益，促进农民就业增收 | 提高防灾减灾能力，减轻洪涝灾害对产业园区的威胁，促进经济进一步稳固发展 |
| 王爷陵村日光温室园区电力配套设施建设项目 | 新建 | 四家子 | 四家子乡政府 | 2023 | 2023.12 | 计划安装100KVA变压器一台、变压器台、配电箱、电线杆、电表及电表盒、空开及附属设备 | 18.2 | 四家子 | 63 | 135 | 提供便捷的电力服务，缓解园区运行压力，提高利用效率 | 完善供电设施，优化用电结构，为园区提供可靠电力保障 |
| 后满洲屯村冷库建设项目 | 新建 | 四家子 | 四家子乡政府 | 2023 | 2023.12 | 支持后满洲屯村冷库建设建两间冷库，长15米，宽9米，冷库使用面积100平方米，容积300立方米 | 45 | 四家子 | 4 | 6 | 为提高农产品初加工水平，减损增效，促进农民就业增收 | 有效延长农畜产品保质期，有效调控市场价格，提高当地农民收入，保护农民的种养积极性 |
| 二 | 基础设施 | 关家屯村基础设施建设项目 | 新建 | 双台子 | 双台子乡政府 | 2023 | 2023.12 | 维修关家屯村通往八虎山景区道路，铺设柏油路面10000平方米；计划安排10万元支持通往景区引导牌、垃圾箱等配套设施 | 105 | 双台子 | 3 | 6 | 基础设施得到提升，村内生产生活环境得到改善 | 优化出行条件，有效的改善农民生产、生活条件，旅游路线达到美化、亮化效果，带动旅游业持续增长，促进经济发展 |
| 四家子村道路维修、王爷陵村路灯采购项目 | 新建 | 四家子 | 四家子乡政府 | 2023 | 2023.12 | 支持四家子村道路维修项目、路灯采购项目；王爷陵村路灯采购项目 | 144.5 | 四家子 | 66 | 146 | 优化夜间出行条件，改善农民出行条件，保障夜间出行安全，美化亮化乡村 | 提高了农民出行条件，改善了群众生产生活条件，促进了农民增收 |
| 包家屯村、百子屯村路灯采购项目 | 新建 | 包家屯 | 包家屯镇政府 | 2023 | 2023.12 | 包家屯村路灯采购项目；百子屯村路灯采购项目 | 115.5 | 包家屯 | 10 | 24 | 优化夜间出行条件，改善农民出行条件，保障夜间出行安全，美化亮化乡村 | 提高了农民出行条件，改善了群众生产生活条件，促进了农民增收 |
| 三 | 教育补助 | 雨露计划帮扶项目 | 新建 | 法库县 | 法库县 | 2023 | 2023.12 | 扶持在中、高职技工院校上学的脱贫家庭中的学生，每生计划补助3000元。 | 3 | 法库县 |  | 10 | 有效减轻脱贫家庭子女上学负担，提高脱贫人员的受教育水平 | 保障脱贫家庭子女全面接受中高职教育，保证生活生产，稳定脱贫，提高其技能技术水平，稳定就业，预计扶持脱贫家庭中脱贫学生10名 |
| 四 | 医疗补助 | 脱贫人口城乡居民基本医疗保险补助项目 | 新建 | 法库县 | 法库县 | 2023 | 2023.12 | 脱贫人口和边缘易致贫人口每人报销420元城乡居民基本医疗保险个人缴费。 | 46.788 | 法库县 |  | 1588 | 巩固健康扶贫“第一道保障线”，持续实施兜底保障制度，解决脱贫人口就医难、负担重等问题 | 为全县1023名脱贫人口和边缘易致贫人口建立完善健康帮扶“四道保障线”，进一步减轻脱贫人口医疗负担，减轻脱贫家庭医疗费用负担，提高农村脱贫人口健康水平，有效减少因病致贫返贫现象 |
| 五 | 金融扶贫 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 法库县 | 法库县 | 2023 | 2023.12 | 贷款期满的脱贫户全额补贴贴息资金 | 5.412 | 法库县 |  |  | 推动小额信贷 | 给予贷款户贴息，减轻贷款户经济负担，推动小额信贷，扶持脱贫户发展产业，促进增收 |
| 六 | 其他扶贫项目 | 脱贫劳动力跨省务工一次性往返交通补贴项目 | 新建 | 法库县 | 法库县 | 2023 | 2023.12 | 跨省务工的脱贫劳动力进行一次性往返交通补贴，每人计划最高补助1000元。 | 2 | 法库县 |  | 35 | 推进劳务输出，帮扶脱贫户提高收入，预计受益人口35人 | 有效的促进脱贫人员外出跨省务工，提高脱贫家庭收入 |
| 脱贫人口防贫救助基金项目 | 新建 | 法库县 | 法库县 | 2023 | 2023.12 | 脱贫人口和边缘易致贫人口设立防贫救助基金，用于突发性困难户临时救助 | 20 | 法库县 | 621 | 1588 | 项目验收、合格率达到100%，脱贫人口满意度不低于90%，有效保障脱贫户不因发生突发性而导致规模性返贫 | 有效遏制已脱贫户返贫，农村边缘户致贫，以构建防止致贫返贫长效机制为宗旨，坚持兜住致贫返贫底线，受益全县1588名脱贫人口和边缘易致贫人口，用于突发性困难户临时救助 |
| 项目管理费 | 新建 | 法库县 | 法库县 | 2023 | 2023.12 | 用于全县巩固脱贫成果成效监测 | 29 | 法库县 | 621 | 1588 | 有效提高脱贫人口（监测对象）的生产生活质量，群众满意度较高。 | 掌握项目进展及资金拨付情况，强化定期调度，倒排工期，督促项目实施单位和施工单位加快项目施工，确保衔接推进乡村振兴项目早实施、早见效、早受益。 |